## Anleitung Zielstellung
Das Dokument : pFT-Datenübernahmestatus wurde für die Fast Track Methode überarbeitet.
Hiermit verfolgen wir mit dem Dokument weitere Ziele:
Folgende Ziel hat das Dokument:
1. Aufzählung projektrelevanter Datenübernahmeobjekte in proALPHA sowie relevanter Objektinformationen für das Thema Datenübernahme.
2. Projektspezifische Dokumentation relevanter DÜ-Objekte sowie deren Bewertung.
- Konzeption
- Mapping (reproduzierbarkeit)
- Laufzteit
- Übernahmereihenfolge (die angegebene Reihenfolge gibt einen Überblick über hirarchische Voraussetzung der Daten. Die Abhängigkeit sollten projektindiviuell berücksichtigt und dokumentiert werden).
3. Überwachung der Datenübernahme auf Objektebene entlang des Projektverlaufs der prototypischen Implementierung. (siehe Fortschritt)
4. Überwachung des Aufbaus des Echtsystems zum Echtstart. (siehe Fortschritt)
5. Dokumentation der Dateninhalte des Ready-2-Run sowie des projektspezifischen Einsatzes und Überwachung.
Das Dokument hat keine Mehrmandantenstruktur abgebildet. Bei mehreren Mandaten sollte das Tabellenblatt dupliziert werden.
Im Reiter Statushistorie können Stati vor Echt auf Testkopien projektspezifisch festgehalten werden.
Das Dokument wird für den Aufbau vom PT 1 von den Mitarbeiter proALPHA genutzt und gepflgt. Mit dem initialen Datenübernahmeworkshop wird das Dokument in die Verantwortung des Kunden übergeben.
Fortschritt
In der Spalte "Prod" wird ein "x" gesetzt, wenn das betreffende Objekt vollständig in der Production angelegt und für den Echtstart freigegeben ist.
Während der Projektlaufzeit (vor dem Echtstart) wird der Status im Wesentlichen in der Spalte "Test" dokumentiert. Hier wird gemäß der Legende für jedes Objekt der Fortschritt in %-Zahlen angegeben. Der Fortschritt der Datenübernahme in der Testumgebung ergibt sich als Mittelwert aus den %-Angaben der einzelnen Datenobjekte (berücksichtigt werden nur solche Datenobjekte, die als "übernahmerelevant = ja" (Spalte G) gekennzeichnet sind. In der Spalte "Test" kann der Fortschritt maximal 99% erreichen.
Statushistorie
Im Tabellenblatt "Statushistorie" soll der Verlauf des DÜ-Status dokumentiert werden. Vor jeder größeren Aktualisierung der Statusübersicht sollten im Blatt "Statushistorie" die Spalten "PROD" und "TEST" kopiert und rechts als "Werte" eingefügt werden.

## Status Datenübernahme
1
[6 empty] | Kunde: |  | SIBA | [13 empty] | 84
Offen
Nachkontrolle
[6 empty] | proALPHA Installation: |  | 2003-03-09
[6 empty] | Mandant: |  | 100 - SIBA GmbH | [15 empty] | Kontrolle
Erledigt
Objektinformationen | [9 empty] | Kundenspezifische Bewertung der DÜ-Objekte für das Projekt (Kunde) |  |  |  | Bewertung Daten für Prototyp 1 (proALPHA) | [6 empty] | Für P2 - PN (Kunde) | Status Integrationstestart (Kunde) |  | Status und Verantwortlichkeit im Projekt (Kunde)
Importreihenfolge | DÜ-Objekt | Vorgänger DÜ Objekt | Nachfolger DÜ Objekt | Datenart | Mandantenspezifisch | Gruppierung/ Teilprojekt | Migrationsart | Name des Importprograms / Name der Erfassungsmaske | Bemerkung | Übernahme-relevant? | Reihenfolge Kunde | Herkunft Quellsystem | Nemo Feldmapping vorhanden? | Relevant für P1 | vordefiniert - können für P1 direkt übernommen werden | durch Solution Architect/ ReWe zu definieren | vom Kunden bereitzustellen | Quelle [Strukturdoku, R2R, Excel…] | auch Import PROD | Paket R2R | Relevant für P2 - PN | Integrations-test (1) | Echtstart-simulation | Status | Zuständig [für das DÜ-Objekt auf Kundenseite] | Bemerkung | Fälligkeit
10000 | Mapping / Konvertierungsvorschriften | - | - | Hilfsstammdaten | Ja | Übergreifend | manuelle Erfassung | Conversion Table |  | nein
10010 | Währungen |  |  | Hilfsstammdaten | Nein | Übergreifend | manuelle Erfassung | currencies |  | ja |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | Ja | 10 |  |  |  |  | SIBA | Nachkontrolle
10020 | Firmenstamm | Währungen |  | Hilfsstammdaten | Ja | Übergreifend | manuelle Erfassung | Firmenstamm |  | ja |  |  |  | ja | nein | ja | nein | pFT-Konzept-Rechnungswesen | Ja | manuell |  |  |  |  | SIBA | Nachkontrolle
10030 | Umsatzsteuer-identifikationsnummer |  |  | Hilfsstammdaten | ja | ReWe | manuelle Erfassung | Umsatzsteuer-identifikationsnummer |  | ja |  |  |  | ja | nein | ja | ja | pFT-Konzept-Rechnungswesen / R2R | nein | manuell
10040 | Bewertungsbereiche global |  | Bewertungsbereiche Firma | Hilfsstammdaten | Ja | ReWe | manuelle Erfassung | Bewertungsbereiche |  | zu klären |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | ja | manuell
10050 | Bewertungsbereiche Firma | Bewertungsbereiche global | AnBu-Stamm | Hilfsstammdaten | Ja | ReWe | manuelle Erfassung | Bewertungsbereiche |  | zu klären |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | Nein | manuell
10060 | AnBu-Stamm | Bewertungsbereiche Anbu; |  | Hilfsstammdaten | Ja | ReWe | manuelle Erfassung |  |  | zu klären |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | nein | manuell
10070 | Indexstamm |  |  | Hilfsstammdaten | Ja | ReWe | manuelle Erfassung | Indexstamm |  | zu klären
10080 | Fibu-Stamm |  |  | Hilfsstammdaten | ja | ReWe | manuelle Erfassung | Fibu-Stamm |  | zu klären |  |  |  | ja | nein | ja |  | pFT-Konzept-Rechnungswesen / R2R | Nein | manuell
10090 | Kostenrechnungsstamm |  |  | Hilfsstammdaten | ja | ReWe | manuelle Erfassung | Kostenrechnungsstamm |  | zu klären |  |  |  | ja | ja | nein | nein | Best Practice | Nein | manuell
10100 | Betriebskalender |  |  | Hilfsstammdaten | Ja | Übergreifend | manuelle Erfassung | company calendar |  | ja |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | ja | 10
10110 | Dispositionsbereiche |  |  | Stammdaten | Ja | MaWi | manuelle Erfassung | Dispositionsbereiche |  | ja |  |  |  | nein | nein | ja | nein | pFT-Konzept Materialfluss&Lagerstruktur | Nein | manuell
10120 | Standardkalenderwoche |  | Standardkalender | Hilfsstammdaten | Ja | Übergreifend | manuelle Erfassung | Standardkalenderwoche |  | ja |  |  |  | ja | ja | nein | nein | Best Practice | nein | manuell
10130 | Standardkalender | Standardkalenderwoche | Betriebskalender | Hilfsstammdaten | ja | Produktion | manuelle Erfassung | Standardkalender |  | ja |  |  |  | ja | ja | nein | nein | Best Practice | nein | manuell
10140 | Teilegruppen |  | Teile ; | Hilfsstammdaten | Ja | Übergreifend | NEMO | product lines | DÜ nur bei große Anzahl sinnvoll Mapping vorhanden | Ja |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | nein | manuell
10150 | Stammdaten chaotisches Lager |  |  | Hilfsstammdaten | Ja | MaWi | manuelle Erfassung | Stammdaten chaotisches Lager |  | ja |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | nein | manuell
10160 | Wertgruppen |  | Lagerorte | Stammdaten | Ja | ReWe | manuelle Erfassung | Wertgruppen |  | ja |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | nein | Manuell
10170 | Prioritäten |  | Auftragsarten | Hilfsstammdaten | ja | Produktion | manuelle Erfassung | Prioritäten |  | ja |  |  |  | ja | ja | nein | nein | Best Practice | nein | manuell
10180 | Regionen |  |  | Hilfsstammdaten | Ja | Übergreifend | DÜ-Programm | regions |  | ja |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | nein | Manuell
10190 | Zahlungsdifferenztypen |  |  | Hilfsstammdaten | ja | ReWe | manuelle Erfassung | Zahlungsdifferenztypen |  | zu klären |  |  |  | ja | ja | nein | nein | Best Practice | Nein | manuell
10200 | Nummernkreise |  |  | Stammdaten | Ja | Übergreifend | manuelle Erfassung | Nummernkreise |  | ja |  |  |  | ja | ja | ja | nein | pFT-Konzept-Rechnungswesen / R2R | nein | Manuell
10210 | Rechnungsintervalle |  |  | Hilfsstammdaten | Ja | Vertrieb | manuelle Erfassung | Rechnungsintervalle |  | zu klären |  |  |  | ja | ja | nein | nein | Best Practice | nein | manuell
10220 | Sparte |  |  | Hilfsstammdaten | Ja | Übergreifend | DÜ-Programm | Business Unit |  | ja |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R |  | R2R Programm
10230 | Verdichtungsintervalle Kostenträger |  |  | Stammdaten | Ja | ReWe | DÜ-Programm | Cost Object Hierarchy |  | zu klären |  |  |  | ja | nein | ja | nein | pFT-WfGr und Kontengruppen | nein | 21
10240 | Verdichtungsintervalle Kostenarten Kostenträger |  |  | Stammdaten | Ja | ReWe | DÜ-Programm | cost item hierarchy Cobj |  | zu klären |  |  |  | ja | nein | ja | nein | pFT-WfGr und Kontengruppen | nein | 21
10250 | Steuergruppen |  |  | Hilfsstammdaten | Ja | ReWe | manuelle Erfassung | Steuergruppen |  | ja |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | nein | Manuell | [5 empty] | R2R
10260 | Buchungsperioden |  |  | Hilfsstammdaten | ja | ReWe | manuelle Erfassung | Buchungsperioden xxx |  | zu klären |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | Nein | manuell
10270 | Planvarianten |  |  | Hilfsstammdaten | ja | ReWe | manuelle Erfassung | Planvarianten |  | zu klären |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | Nein | manuell
10280 | Ergebnisträgergruppen |  |  | Hilfsstammdaten | ja | ReWe | manuelle Erfassung | Ergebnisträgergruppen |  | zu klären |  |  |  | ja | nein | ja | nein | pFT-Konzept-Rechnungswesen / R2R | Nein | manuell
10290 | Dispogruppen | Benutzer |  | Hilfsstammdaten | Ja | Übergreifend | manuelle Erfassung | MRP Teams |  | ja |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | Nein | manuell
10300 | Profitcenter |  |  | Stammdaten | Ja | ReWe | manuelle Erfassung | Profitcenter |  | zu klären |  |  |  | ja | ja | nein | Nein | R2R | Nein | manuell
10310 | Auftragsarten | Prioritäten, Geschäftsarten | Belegparameter | Hilfsstammdaten | Ja | Übergreifend | manuelle Erfassung | Auftragsarten |  | ja |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | nein | Manuell
10320 | Preislisten | Währung; | Teile | Stammdaten | Ja | Vertrieb | manuelle Erfassung | Preilisten |  | ja |  |  |  | ja | ja | nein | nein |  | nein | manuell
10330 | Zeitmengeneinheiten |  |  | Hilfsstammdaten | Ja | Übergreifend | manuelle Erfassung | time units of measure |  | ja |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | Ja | 30
10340 | Bezugsgrößen |  | Mengeneinheiten | Hilfsstammdaten | Nein | Übergreifend | DÜ-Programm | Base measures |  | zu klären |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | ja | 10
10350 | Größen (Abmessungen) |  |  | Hilfsstammdaten | Nein | Übergreifend | DÜ-Programm | sizes |  | zu klären |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | nein | 10
10360 | Verrechnungssätze Bezugsgröße | Bezugsgrößen |  | Hilfsstammdaten | Ja | Übergreifend | DÜ-Programm | Clearing Rates (Base Measures) |  | zu klären |  |  |  | ja | ja | nein | nein |  | nein
10370 | Preiseinheiten |  |  | Hilfsstammdaten | Nein | Übergreifend | manuelle Erfassung | price units |  | ja |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | nein | 10
10380 | Mengeneinheiten | Bezugsgrößen |  | Hilfsstammdaten | Nein | Übergreifend | DÜ-Programm | units of measure | DÜ nur bei große Anzahl sinnvoll | ja |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | ja | 10
10390 | Benutzer |  | Benutzergruppen inkl. Benutzerzuordnung | Zugangsverwaltung | nein | Systemadmin. | DÜ-Programm | Users |  | ja |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | nein | 10
10400 | Versandarten |  |  | Hilfsstammdaten | Nein | Übergreifend | DÜ-Programm | shipping types | DÜ nur bei große Anzahl sinnvoll | ja |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | Ja | 30
10410 | Zahlungsziele |  |  | Hilfsstammdaten | Nein | Übergreifend | DÜ-Programm | credit terms | DÜ nur bei große Anzahl sinnvoll | ja |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | Ja | 30
10420 | Lieferbedingungen |  |  | Hilfsstammdaten | Nein | Übergreifend | DÜ-Programm | terms of delivery | DÜ nur bei große Anzahl sinnvoll | ja |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | ja | 30
10430 | Analyzerexporte |  |  | Hilfsstammdaten | Ja | Statistik | DÜ-Programm | Export Definitions (Analyzer) |  | ja |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | ja | 10
10440 | Steuerschlüssel | Konten | Steuerschlüssel | Hilfsstammdaten | Ja | ReWe | DÜ-Programm | tax codes |  | zu klären |  |  |  | ja | nein | ja | nein | pFT-WfGr und Kontengruppen | nein | 21/22
10450 | Kostenstellen |  |  | Stammdaten | Ja | ReWe | DÜ-Programm | cost centers |  | zu klären |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | nein | 21
10460 | Kostenarten KSt |  |  | Stammdaten | Ja | ReWe | DÜ-Programm | Cost Items (Cost Center Accounting) |  | zu klären |  |  |  | ja | ja | ja | nein | pFT-WfGr und Kontengruppen | nein | 22
10470 | Umlage (innerbetriebliche Leistungsverflechtungen) | Kostenstelle ; Kostenart ; Bezugsgrößen; |  | Stammdaten | Ja | ReWe | DÜ-Programm | internal activity factors |  | zu klären |  |  | maschinell | ja | nein | ja | nein | pFT-WfGr und Kontengruppen | nein | 23
10480 | Kostenträger |  |  | Stammdaten | Ja | ReWe | DÜ-Programm | cost objects |  | zu klären |  |  |  | ja | nein | ja | nein | pFT-WfGr und Kontengruppen | nein | 21
10490 | Kostenarten KTr |  |  | Stammdaten | Ja | ReWe | DÜ-Programm | cost items (Cost Object Accounting) |  | zu klären |  |  |  | ja | ja | ja | nein | pFT-WfGr und Kontengruppen | nein | 22
10500 | Konten | Steuerschlüssel | Erlösgruppen;Steuerschlüssel | Stammdaten | Ja | ReWe | DÜ-Programm | accounts |  | zu klären |  |  |  | ja | nein | ja | nein | pFT-WfGr und Kontengruppen | nein | 21
10510 | Kontenzuordnung Umsatzsteuervoranmeldung | Konten |  | Stammdaten | Ja | ReWe | DÜ-Programm | Account Assignments (ASTR) |  | zu klären |  |  |  | ja | nein | ja | nein | pFT-WfGr und Kontengruppen | Nein | 21
10512 | Sammelkonten | Konten | Lieferanten, Kunden | Stammdaten | Ja | ReWe | manuelle Erfassung |  |  | zu klären |  |  |  | ja | nein | ja | nein | pFT-WfGr und Kontengruppen | Nein | manuell
10515 | Verrechnungssätze |  |  | Stammdaten | Ja | ReWe | DÜ-Programm | Charging Rates |  | zu klären |  |  |  | ja | nein | ja | nein | pFT-WfGr und Kontengruppen | Nein | 21
10520 | Verdichtungsintervalle Kostenstellen | Kosten |  | Stammdaten | Ja | ReWe | DÜ-Programm | cost center hierarchy |  | zu klären |  |  |  | ja | nein | ja | nein | pFT-WfGr und Kontengruppen | nein | 21
10530 | Verdichtungsintervalle Kostenarten Kostenstellen |  |  | Stammdaten | Ja | ReWe | DÜ-Programm | cost item hierarchy CCtr |  | zu klären |  |  |  | ja | nein | ja | nein | pFT-WfGr und Kontengruppen | nein | 21
10540 | Verdichtungsintervalle Ergebnisträger |  |  | Stammdaten | Ja | ReWe | DÜ-Programm | Income Object hierarchy |  | zu klären |  |  |  | ja | nein | ja | nein | pFT-WfGr und Kontengruppen | nein | 21
10550 | Verdichtungsintervalle Ergebniskonten |  |  | Stammdaten | Ja | ReWe | DÜ-Programm | income account hierarchy |  | zu klären |  |  |  | ja | nein | ja | nein | pFT-WfGr und Kontengruppen | nein | 21
10560 | Anlagenarten | Kontengruppen | Anlagen | Hilfsstammdaten | Ja | ReWe | manuelle Erfassung | Anlagenarten |  | zu klären |  |  | manuelle Erfassung
10570 | Anbu Kontengruppen |  |  | Stammdaten | Ja | ReWe | DÜ-Programm | Account Groups for fixed assets |  | zu klären |  |  |  | ja | nein | ja | nein | pFT-WfGr und Kontengruppen | nein | 21
10580 | Anbu Anlagenarten |  |  | Stammdaten | Ja | ReWe | DÜ-Programm | Fixed Assets Accounting Import |  | zu klären |  |  |  | ja | nein | ja | nein | pFT-WfGr und Kontengruppen | nein | 21
10590 | Anlagen | Anlagearten |  | Stammdaten | Ja | ReWe | DÜ-Programm | fixed assets |  | zu klären |  |  | maschinell
10600 | Steuersätze |  | Erlösgruppen/ Wareneinkaufsgruppen ; | Hilfsstammdaten | Nein | ReWe | DÜ-Programm | tax codes |  | zu klären |  |  |  | ja | nein | ja | nein | pFT-WfGr und Kontengruppen | nein | Manuell
10610 | Kontengruppen |  |  | Stammdaten | Ja | ReWe | DÜ-Programm | account groups |  | zu klären |  |  |  | ja | nein | ja | nein | pFT-WfGr und Kontengruppen | nein | 22
10620 | Kalkulationsgruppen | Kostenarten; Ergebniskonten |  | Hilfsstammdaten | Ja | ReWe | DÜ-Programm | costing groups |  | zu klären |  |  |  | ja | nein | ja | nein | pFT-WfGr und Kontengruppen | nein | 22
10630 | Kostenartengruppen (Projekt) |  |  | Stammdaten | Ja | ReWe | DÜ-Programm | cost item group projectmanagement |  | zu klären |  |  |  | ja | ja | ja | nein | pFT-WfGr und Kontengruppen | nein | 23
10640 | Abschreibungsarten |  |  | Hilfsstammdaten | Ja | ReWe | manuelle Erfassung | Abschreibungsarten |  | zu klären |  |  | manuelle Erfassung
10650 | Kassenstamm |  |  | Hilfsstammdaten | Ja | ReWe | manuelle Erfassung | Kassenstamm |  | zu klären |  |  | manuelle Erfassung
10660 | Kostenartengruppen (Service) |  |  | Stammdaten | Ja | ReWe | DÜ-Programm | cost item group service |  | zu klären |  |  |  | ja | ja | ja | nein | R2R | nein | 23
10670 | Kostensätze | Kostenarten, Kostenstellen |  | Stammdaten | Ja | ReWe | manuelle Erfassung | Kostensätze |  | zu klären |  |  | manuelle Erfassung
10680 | Verbrauchskonten zu Buchungsschlüsseln (Kontengruppen) | Konten |  | Stammdaten | Ja | ReWe | DÜ-Programm | Posting codes for the account groups |  | zu klären |  |  |  | ja | nein | ja | nein | pFT-WfGr und Kontengruppen | nein | 22
10690 | Erlösgruppen/ Wareneinkaufsgruppen | Konten ; Steuersätze |  | Hilfsstammdaten | Ja | Rewe | DÜ-Programm | Revenue Groups/Purchasing Groups |  | zu klären |  |  |  | ja | nein | ja | nein | pFT-WfGr und Kontengruppen | nein | 22
10700 | Werteflussgruppen | Konten; Kontengruppen, Kalkulationen, |  | Stammdaten | Ja | ReWe | DÜ-Programm | value flow groups |  | zu klären |  |  |  | ja | nein | ja | nein | pFT-WfGr und Kontengruppen | nein | 10/24
10710 | Ergebniskonten |  |  | Stammdaten | Ja | ReWe | DÜ-Programm | income accounts |  | zu klären |  |  | maschinell | ja | nein | ja | nein | pFT-WfGr und Kontengruppen | nein | 22/23/manuell
10720 | Ergebnisträger |  |  | Stammdaten | Ja | ReWe | DÜ-Programm | income objects |  | zu klären |  |  | maschinell
10730 | Kostenstellenverdichtung |  |  | Stammdaten | Ja | ReWe | manuelle Erfassung | Kostenstellenverdichtung |  | zu klären |  |  | manuelle Erfassung | ja | ja | ja |  | abh. vom Kundenindividuellen Daten | Nein | manuell
10740 | Ergebniskontenverdichtung |  |  | Stammdaten | Ja | ReWe | manuelle Erfassung | Ergebniskontenverdichtung |  | zu klären |  |  | manuelle Erfassung | ja | ja | ja |  | abh. vom Kundenindividuellen Daten | Nein | manuell
10750 | Ergebnisträgerverdichutng |  |  | Stammdaten | Ja | ReWe | manuelle Erfassung | Ergebnisträgerverdichutng |  | zu klären |  |  | manuelle Erfassung | ja | ja | ja |  | abh. vom Kundenindividuellen Daten | Nein | manuell
10760 | Kostenartenverdichtung |  |  | Stammdaten | Ja | ReWe | manuelle Erfassung | Kostenartenverdichtung |  | zu klären |  |  | manuelle Erfassung | ja | ja | ja |  | abh. vom Kundenindividuellen Daten | Nein | manuell
10770 | Kostenartengruppen (Produktion) |  | Aktivitäten | Stammdaten | Ja | ReWe | DÜ-Programm | cost item Group production |  | zu klären |  |  |  | ja | ja | ja | nein | pFT-WfGr und Kontengruppen | nein | 23
10780 | Kostenstellen-Bezugsgrößen |  |  | Stammdaten | Ja | ReWe | manuelle Erfassung | Kostenstellen-Bezugsgrößen |  | zu klären |  |  | manuelle Erfassung
10790 | Banken |  |  | Stammdaten | Nein | Übergreifend | DÜ-Programm | banks | DÜ nur bei große Anzahl sinnvoll | ja |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | Ja | 50
10800 | Aktionstypen |  |  | Stammdaten | Ja | Vertrieb | DÜ-Programm | activity types | DÜ nur bei große Anzahl sinnvoll | zu klären |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | Nein | 30
10810 | Kontaktklassen |  | Kontakt | Hilfsstammdaten | Ja | Vertrieb | DÜ-Programm | prospect classes | DÜ nur bei große Anzahl sinnvoll | zu klären |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | nein | 30
10820 | Staaten |  | Geschäftsarten | Hilfsstammdaten | Ja | Übergreifend | DÜ-Programm | countries |  | ja |  |  |  | ja | ja | nein | nein | Demas | ja | Demas
10830 | Branchen |  |  | Hilfsstammdaten | Ja | Übergreifend | DÜ-Programm | industries | DÜ nur bei große Anzahl sinnvoll | ja |  |  | maschinell
10840 | Branchen Kontakte |  |  | Hilfsstammdaten | Ja | Übergreifend | DÜ-Programm | industries (prospects) | DÜ nur bei große Anzahl sinnvoll | zu klären |  |  | maschinell
10850 | Bearbeitungstypen |  |  | Hilfsstammdaten | Ja | Service | manuelle Erfassung | Bearbeitungstypen |  | zu klären |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | Nein | manuell
10860 | Selektionscodes |  |  | Hilfsstammdaten | Ja | Übergreifend | DÜ-Programm | selection codes | DÜ nur bei große Anzahl sinnvoll | zu klären |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | nein | 30
10870 | Staffelgruppen |  |  | Hilfsstammdaten | Ja | Übergreifend | manuelle Erfassung | Price Schedule Groups |  | ja |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | nein | 10
10880 | E-Mail-Vorlagen |  |  | Hilfsstammdaten | ja | Service | manuelle Erfassung | E-Mail-Vorlagen |  | ja
10890 | E-Mail-Texte |  |  | Hilfsstammdaten | Ja | Service | manuelle Erfassung | E-Mail-Texte |  | ja |  |  | manuelle Erfassung
10900 | Zustände |  |  | Hilfsstammdaten | Ja | Übergreifend | manuelle Erfassung | Workflow Status (Master Files) |  | ja |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | Ja | 50
10910 | Ergebnistypen |  |  | Hilfsstammdaten | Ja | Vertrieb | DÜ-Programm | result types | DÜ nur bei große Anzahl sinnvoll | zu klären |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | nein | 30
10920 | Prüfvarianten |  |  | Hilfsstammdaten | Ja | Vertrieb | manuelle Erfassung | Prüfvarianten |  | zu klären |  |  | manuelle Erfassung
10930 | Verpackungsvorschriften |  |  | Hilfsstammdaten | Ja | Vertrieb | manuelle Erfassung | Verpackungsvorschriften |  | ja |  |  | manuelle Erfassung
10940 | Statistische Warennummer -Import |  |  | Stammdaten | Ja | Übergreifend | Importprogramm | Statistische Warennummer -Import |  | ja | [9 empty] | ?
10950 | Adressen | Staaten |  | Hilfsstammdaten | Ja | Übergreifend | NEMO | Addresses |  | Ja |  |  | Ja | ja | nein | nein | ja | pFT-Konzept-Rechnungswesen | ja | 50
10960 | Standardbelegparameter | Formulare; Auftragsarten |  | Stammdaten | Ja | Übergreifend | manuelle Erfassung | document parameters |  | ja |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | nein | 30
10970 | Chargenarten |  | Teile | Hilfsstammdaten | ja | MaWi | manuelle Erfassung |  |  | ja |  |  | manuelle Erfassung
10980 | Seriennummernarten |  | Teile | Stammdaten | Ja | MaWi | manuelle Erfassung | Seriennummernarten |  | zu klären |  |  | manuelle Erfassung
10990 | Seriennummerntypen |  | Teile | Stammdaten | Ja | MaWi | manuelle Erfassung | Seriennummerntypen |  | zu klären |  |  | manuelle Erfassung
11000 | Kopiervorlagen Stammdaten | Diverse | Vorkonfigurationsvariante | Hilfsstammdaten | Ja | Übergreifend | manuelle Erfassung |  |  | ja |  |  | manuelle Erfassung
11010 | Nummernkreise Stammdaten |  |  | Hilfsstammdaten | Ja | Übergreifend | manuelle Erfassung |  |  | ja |  |  | manuelle Erfassung
11020 | Vorkonfigurationsvariante | Kopiervorlagen Stammdaten | Belegparameter ; Standardbelegparameter | Hilfsstammdaten | Ja | Vertrieb | manuelle Erfassung |  |  | zu klären |  |  | manuelle Erfassung
11030 | Versicherungen |  |  | Hilfsstammdaten | Ja | ReWe | manuelle Erfassung | Versicherungen |  | zu klären |  |  | manuelle Erfassung
11040 | Mahnparameter |  |  | Hilfsstammdaten | Ja | ReWe | manuelle Erfassung | Mahnparameter |  | zu klären |  |  | manuelle Erfassung
11050 | OP-Hinweise |  |  | Stammdaten | Ja | ReWe | manuelle Erfassung | OP-Hinweise |  | zu klären |  |  | manuelle Erfassung
11060 | Teilearten |  | Teile | Hilfsstammdaten | Ja | MaWi | manuelle Erfassung | Teilearten |  | zu klären |  |  | manuelle Erfassung
11070 | Lagerbereichstypen |  |  | Hilfsstammdaten | Ja | MaWi | manuelle Erfassung |  |  | ja |  |  | manuelle Erfassung
11080 | Unterkontengruppe |  |  | Stammdaten | Ja | ReWe | DÜ-Programm | Subaccount Groups |  | zu klären |  |  | maschinell
12000 | Teile | Mengeneinheiten ; Sparte ; Preiseinheit ; Werteflussgruppe ; Teilegruppe ; | Diverse | Stammdaten | Ja | Übergreifend | NEMO | parts |  | Ja |  |  | Ja | ja | nein | ja | ja | pFT-Anforderung Kundendaten für P1 | nein | 50
12010 | EAN | Teile |  | Hilfsstammdaten | Ja | Übergreifend | NEMO | european article numbers |  | Ja |  |  | Ja
12020 | Preislisten (Teil) | Preislisten, Teile |  | Stammdaten | Ja | Vertrieb | NEMO | Prices (Parts) |  | Ja |  |  | Ja | ja | nein | ja | ja | pFT-Konzept-Vetrieb | nein | 50
12030 | Alternativteile | Teile |  | Stammdaten | Ja | Vertrieb | DÜ-Programm | alternate parts and cross selling items |  | zu klären |  |  | maschinell
12040 | Folgeteile | Teile |  | Stammdaten | Ja | Vertrieb | DÜ-Programm | alternate parts and cross selling items |  | zu klären |  |  | maschinell
12050 | Teilebezeichnung |  |  | Stammdaten | Ja | Übergreifend | DÜ-Programm | Descriptions (Part) |  | ja |  |  | maschinell
13000 | Lieferant | Währung; Zahlungsziel; Versandart ; Lieferbedingungen ; Steuergruppen ; | Teile-Lieferanten Beziehung; Lieferant-Bestelladresse; Lieferant-Teile-Preis; Lieferant-Teile-Rabatt;Lieferant-Teile-Zeichnung; | Stammdaten | Ja | Einkauf | NEMO | suppliers |  | Ja |  |  |  | ja | ja | nein | ja | pFT-Anforderung Kundendaten für P1 | nein | 50
13010 | Bestelladresse (Lieferant) | Lieferanten |  | Stammdaten | Ja | Einkauf | NEMO | Order-From Addresses (Supplier) |  | Ja
13020 | Teile-Lieferanten-Beziehungen | Lieferant, Teile |  | Stammdaten | Ja | Einkauf | NEMO | Part-Suppliers Relationships |  | Ja |  |  | Ja | ja | nein | nein | ja | pFT-Anforderung Kundendaten für P1 | nein | 50
13030 | Preise (Teile-Lieferanten) | Teile-Lieferant-Beziehung |  | Stammdaten | Ja | Einkauf | NEMO | Prices (Part-Suppliers Relationships) |  | Ja |  |  | Ja
13040 | Beistellteile | Teile-Lieferant-Beziehung |  | Stammdaten | Ja | Einkauf | DÜ-Programm | Provided Parts |  | zu klären |  |  | maschinell
13050 | Rabatte (Teile-Lieferanten) | Teile-Lieferanten-Beziehung |  | Stammdaten | Ja | Einkauf | NEMO | Discounts (Part-Suppliers Relationships) |  | Ja |  |  | Ja
13060 | Teile-Lieferant-Zeichnung |  |  | Stammdaten | Ja | Einkauf | DÜ-Programm | Part Supplier Relationships Drawing |  | zu klären |  |  | maschinell
13070 | Lieferant-TeileNr (CCT) |  |  | Stammdaten | Ja | Einkauf | DÜ-Programm | Supplier Part Numbers |  | nein |  |  | maschinell
19020 | Benutzergruppen inkl. Benutzerzuordnung | Benutzer, Benutzergruppen |  | Zugangsverwaltung | Nein | Übergreifend | DÜ-Programm | user groups | DÜ nur bei große Anzahl sinnvoll | ja |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | nein | 10
19030 | Rollen | Benutzer |  | Zugangsverwaltung | Ja | Systemadmin. | manuelle Erfassung | role |  | zu klären
19040 | Benutzerrollengruppe(Gruppenzuordnungen) |  |  | Zugangsverwaltung | Ja | Systemadmin. | manuelle Erfassung | Role (Group Assignments) |  | zu klären
19050 | Benutzerrollen (Gruppenzuordnungen) |  |  | Zugangsverwaltung | Ja | Systemadmin. | manuelle Erfassung | User (Role Assignments) |  | zu klären
19060 | Benutzer(Gruppenzuordnungen) |  |  | Zugangsverwaltung | Ja | Systemadmin. | DÜ-Programm | User (Group Assignments) | DÜ nur bei große Anzahl sinnvoll | ja
19070 | Programmverriegelung | Benutzer ; Benutzergruppen |  | Zugangsverwaltung | Ja | Systemadmin. | DÜ-Programm | program securities | DÜ nur bei große Anzahl sinnvoll | ja |  |  | maschinell
19080 | Funktionsverriegelung | Benutzer, Benutzergruppen |  | Zugangsverwaltung | Ja | Systemadmin. | DÜ-Programm | function securities |  | zu klären
19090 | Feldverriegelung | Benutzer, Benutzergruppen |  | Zugangsverwaltung | Ja | Systemadmin. | DÜ-Programm | Field/Coloumn Securities |  | zu klären
19100 | Modulverriegelungen | Benutzer ; Benutzergruppen |  | Zugangsverwaltung | Ja | Systemadmin. | manuelle Erfassung | Modulverriegelungen |  | zu klären |  |  | manuelle Erfassung
20000 | Provisionsgruppen |  |  | Stammdaten | Ja | Vertrieb | manuelle Erfassung | Provisionsgruppen |  | zu klären |  |  | manuelle Erfassung
20010 | Vertreter |  | Kunde-Vertreter | Stammdaten | Ja | Vertrieb | manuelle Erfassung | Sales Agent |  | zu klären |  |  | maschinell
20020 | Kontakte |  |  | Stammdaten | Ja | Vertrieb | DÜ-Programm | prospects |  | zu klären | [7 empty] | pFT-Anforderung Kundendaten für P1 |  | ?
20030 | Wettbewerber |  |  | Stammdaten | Ja | Vertrieb | DÜ-Programm | competitor |  | zu klären |  |  | maschinell
20040 | Teilerabattgruppen (Kunden) |  | Kunden | Stammdaten | Ja | Vertrieb | DÜ-Programm | Part Discount Groups (Customers) |  | zu klären
20070 | Transportinformationen | Kunde; |  | Stammdaten | Ja | Vertrieb | DÜ-Programm | Transport Information |  | zu klären |  |  | maschinell
20080 | Kunden | Steuergruppen; Versandart ; Lieferbedingungen; Währung ; Zahlungsziel ; | Kunden-Lieferadresse ; Kunden- Rechnungsadresse; Teile-Kunde-Preis; Teile-Kunde-Rabatt; Kunden-Teile-Beziehung; Kunde-Vertreter; USTid-Kunde; Kunden-Teile-Rabattgruppe | Stammdaten | Ja | Vertrieb | NEMO | customers |  | Ja |  |  | Ja | ja | ja | nein | ja | pFT-Anforderung Kundendaten für P1 | nein | 50
20090 | Umsatzsteueridentifikationsnummer Kunde\Lieferant | Kunde, Lieferant |  | Stammdaten | Ja | Übergreifend | NEMO | Sales Tax ID |  | Ja
20110 | Kunden-Teile Beziehung | Kunden, Teile |  | Stammdaten | Ja | Vertrieb | NEMO | customers (Parts) |  | Ja |  |  | Ja | ja | nein | nein | ja | pFT-Anforderung Kundendaten für P1 | nein
20120 | Rechnungsadresse (Kunde) | Kunden |  | Stammdaten | Ja | Vertrieb | NEMO | Bill-To Addresses (Customers) |  | Ja |  |  | Ja
20130 | Lieferadresse (Kunde) | Kunden; |  | Stammdaten | Ja | Vertrieb | NEMO | Ship-To Addresses (Customers) |  | Ja |  |  | Ja
20140 | Vertreter Kunde | Kunde ; Vertreter |  | Stammdaten | Ja | Vertrieb | NEMO | Sales Agent (Customers) |  | zu klären
20150 | Kundenrabattgruppen |  | Kunden; | Stammdaten | Ja | Vertrieb | manuelle Erfassung | Kundenrabattgruppen |  | zu klären |  |  | manuelle Erfassung
20160 | Kundensonderpreise | Teile-Kunden-Beziehung |  | Stammdaten | Ja | Vertrieb | NEMO | Special Customer Prices |  | zu klären |  |  | Ja
20170 | Kundensonderrabatte | Teile-Kunden-Beziehung |  | Stammdaten | Ja | Vertrieb | NEMO | special customer discounts |  | zu klären |  |  | Ja
20180 | Vertriebsstücklisten | Teile |  | Stammdaten | Ja | Vertrieb | manuelle Erfassung | Teile\Vertriebsstückliste |  | zu klären |  |  | manuelle Erfassung
20190 | Verpackungsvorschrift Teil Kunde |  |  | Stammdaten | Ja | Vertrieb | DÜ-Programm | Packaging Instructions (Header Data Part/Customer) |  | zu klären |  |  | maschinell
25000 | Einwegpackmittel/ Mehrwegpackmittel | Teile | Lagerorte | Stammdaten | Ja | Vertrieb | DÜ-Programm | packaging materials |  | zu klären |  |  | maschinell
25010 | Lagerorte | Lagerbereichstypen, Wertgruppen |  | Stammdaten | Ja | MaWi | manuelle Erfassung | storage areas |  | ja |  |  |  | ja | nein | ja | nein | pFT-Anforderung Kundendaten für P1 | nein | 50
25020 | Pool Kunden / Pool Lieferanten | Mehrwegpackmittel , |  | Stammdaten | ja | Vertrieb | DÜ-Programm | Packaging Pools |  | zu klären |  |  | maschinell
25030 | Verpackungsvorschriften (Kopf) | Einwegpackmittel, Mehrwegpackmittel |  | Stammdaten | Ja | Vertrieb | DÜ-Programm | Packaging Instructions (Header Data Master Files) |  | zu klären |  |  | maschinell
25040 | Verpackungsvorschriften (Position) | Mehrwegpackmittel , Einwegpackmittel |  | Stammdaten | Ja | Vertrieb | DÜ-Programm | packaging instructions (line data) |  | zu klären |  |  | maschinell
25050 | Abladestellen | Kunde ; Lieferadressen |  | Stammdaten | Ja | Vertrieb | DÜ-Programm | unloading points |  | zu klären |  |  | maschinell
25060 | Lagerorte Teil | Lagerorte; Teile |  | Stammdaten | Ja | MaWi | NEMO | part-storage areas relationship |  | Ja |  |  | Ja | ja | nein | ja | nein | pFT-Anforderung Kundendaten für P1 | nein | 50
25070 | Lagerorte (Mehrwegpackmittel) | Mehrwegpackmittel , |  | Stammdaten | Ja | Vertrieb | DÜ-Programm | storage areas (Packaging Material) |  | zu klären |  |  | maschinell
25080 | Kommissionierzonen | Lagerorte |  | Stammdaten | Ja | MaWi | manuelle Erfassung | Kommissionierzonen |  | ja |  |  |  | ja | ja | nein | nein | pFT-WfGr und Kontengruppen | nein | manuell
25090 | Disposition (Teile) | Teile, Lagerorte |  | Stammdaten | Ja | MaWi | NEMO | MRP parameters |  | Ja |  |  | Ja | ja | ja | nein | nein | R2R | Nein | 50
25100 | Verpackungsmengeneinheitn (Teil) | Teile |  | Stammdaten | Ja | Vertrieb | NEMO | Sales Units of Measure |  | zu klären |  |  | Ja
26000 | Externe Dienstleister |  |  | Stammdaten | Ja | Vertrieb | DÜ-Programm | External Service Providers |  | zu klären |  |  | maschinell
27000 | Belegparameter | Formulare ; Auftragsart |  | Hilfsstammdaten | Ja | Übergreifend | DÜ-Programm | document parameters |  | zu klären | [9 empty] | ?
29000 | Bankverbindungen | Lieferanten; Kunden |  | Stammdaten | Ja | Übergreifend | DÜ-Programm | house banks |  | zu klären |  |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja | pFT-Konzept-Rechnungswesen / R2R | nein | ?
29010 | Ansprechpartner | Kunden, Lieferanten, Kontakte etc. |  | Stammdaten | Ja | Übergreifend | NEMO | contacts |  | Ja
29020 | Mitarbeiter |  |  | Stammdaten | Ja | Übergreifend | DÜ-Programm | employees |  | zu klären | [7 empty] | pFT-Anforderung Kundendaten für P1 |  | ?
30000 | Platz (Ressourcen - Produktion) | Ressource (Produktion) |  | Stammdaten | Ja | Produktion | DÜ-Programm | resource locations |  | zu klären |  |  | maschinell
30010 | Alternativressourcengruppen | Ressourcen |  | Hilfsstammdaten | Ja | Produktion | DÜ-Programm | Alternate Resources |  | zu klären |  |  | maschinell
30020 | Ressourcengruppen (Produktion) | Ressourcen (Produktion) |  | Hilfsstammdaten | Ja | Produktion | DÜ-Programm | resource groups |  | ja |  |  | maschinell
30030 | Ressourcen (auch: Werkzeuge) | Kostenstelle; Standardkalender | Ressourcegruppen ; Alternativressourcengruppen | Stammdaten | Ja | Produktion | NEMO | resources | nur Arbeitsplätze per NEMO | Ja |  |  | Ja |  |  |  |  | pFT-Anforderung Kundendaten für P1
30040 | Aktivitätenkatalog Produktion | Ressourcen ; Zeitmengeneinheit ; Kostenartengruppe |  | Stammdaten | Ja | Produktion | NEMO | operation catalog production |  | Ja |  |  | Ja |  |  |  | ja
30050 | Prozesse-Aktivitaeten | Ressourcen ; Zeitmengeneinheit ; Kostenartengruppe |  | Stammdaten | Ja | Produktion | DÜ-Programm | operations (routings production) |  | ja |  |  | maschinell
30060 | Ressourcen zu Aktivitäten (Prozess Produktion) | Aktivitätenkatalog |  | Stammdaten | Ja | Produktion | DÜ-Programm | Resources for Operations (Routings Production) |  | ja |  |  | maschinell
30070 | Standarsstückliste (Kopf) | Teile; Formulare ; | Standardstückliste (Position) | Stammdaten | Ja | Produktion | DÜ-Programm | standard BOMs (header data) |  | ja |  |  | maschinell
30080 | Standardstückliste (Position) | Teile; Mengeneinheiten; Standarsstückliste (Kopf) |  | Stammdaten | Ja | Produktion | DÜ-Programm | standard BOMs (line data) |  | ja |  |  | maschinell
30090 | Elektrostückliste | Teile |  | Stammdaten | Ja | Produktion | DÜ-Programm | Standard BOMs (Line Data Electro) |  | zu klären |  |  | maschinell
30100 | Prozesse (Zuordnung zu Stücklisten) | Stücklisten, Prozesse, |  | Stammdaten | Ja | Produktion | DÜ-Programm | routings (standard BOMs) |  | ja |  |  | maschinell
30110 | Stückliste zuordnen (Produktion: Prozesse > Aktivitäten) | Prozesse, Stücklisten Pos. |  | Stammdaten | Ja | Produktion | DÜ-Programm | Bills of Materials for Operations (Routings Production) |  | ja |  |  | maschinell
30120 | Bauteiltypen |  |  | Hilfsstammdaten | Ja | Produktion | manuelle Erfassung | Bauteiltypen |  | zu klären |  |  | manuelle Erfassung
30130 | Produktakte |  |  |  | Ja | Produktion | manuelle Erfassung | Batchimport DMS |  | zu klären |  |  | manuelle Erfassung
40000 | Merkmalsleisten |  | Merkmale | Stammdaten | Ja | Übergreifend | NEMO | Classification Systems | im Kundenstamm bereits Vorschläge vorhanden (Herr Heinlein/Herr Ewald) | zu klären
40010 | Merkmale | Merkmalsleisten | Merkmalsausprägungen | Stammdaten | Ja | Übergreifend | NEMO | features | im Kundenstamm bereits Vorschläge vorhanden (Herr Heinlein/Herr Ewald) | zu klären
40020 | Merkmalsausprägungen | Merkmale | Merkmalszuordnungen | Stammdaten | Ja | Übergreifend | NEMO | Specifications (Features) | im Kundenstamm bereits Vorschläge vorhanden (Herr Heinlein/Herr Ewald) | zu klären
40030 | Merkmalszuordnungen | Merkmale ; (Bereich: Kunde, Teile, Lieferant, etc.) |  | Stammdaten | Ja | Übergreifend | NEMO | Features (Assignments) | im Kundenstamm bereits Vorschläge vorhanden (Herr Heinlein/Herr Ewald) | zu klären
45000 | Berichtsarten | Formulare ; |  | Hilfsstammdaten | Ja | Service | manuelle Erfassung | Berichtsarten |  | zu klären |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | Nein | manuell
45010 | Fehlerarten |  |  | Hilfsstammdaten | Ja | Service | manuelle Erfassung | Fehlerarten |  | zu klären |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | Nein | manuell
45020 | Fehlerursachen | Fehlerarten |  | Hilfsstammdaten | Ja | Service | manuelle Erfassung | Fehlerursachen |  | zu klären |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | Nein | manuell
45030 | Ressourcengruppe (Service) | Ressourcen (Service) |  | Stammdaten | Ja | Service | manuelle Erfassung | Ressourcen Service\Extras\Rssourcengruppen |  | zu klären |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | nein | manuell
45040 | Ressourcen Service |  |  | Stammdaten | Ja | Service | manuelle Erfassung | Ressourcen Service |  | zu klären |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | nein | manuell
45050 | externe Mitarbeiter |  |  | Stammdaten | Ja | Service | manuelle Erfassung | externe Mitarbeiter |  | zu klären |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | Nein | manuell
45070 | Basisaktivitäten Service | Aktivitätenkatalog (Service) |  | Stammdaten | Ja | Service | manuelle Erfassung | Basisaktivitäten Service |  | zu klären |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | Nein | manuell
45080 | Serviceobjekte |  |  | Stammdaten | Ja | Service | DÜ-Programm | service objects |  | zu klären |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | nein | manuell
45090 | Aktivitätenkatalog Fremdleistungen (Service) | Teile; Lieferant ; Versandart |  | Stammdaten | Ja | Service | manuelle Erfassung | Aktivitätenkatalog Fremdleistungen (Service) |  | zu klären |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | Nein | manuell
45100 | Aktivitätenkatalog Service | Teile; Ressourcen (Service) ; Mengeneinheiten; Kostenartengruppe (Service) |  | Stammdaten | Ja | Service | manuelle Erfassung | Aktivitätenkatalog Service |  | zu klären |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | Nein | manuell
45110 | Servicepläne | Aktivitätenkatalog (Service), Teile |  | Stammdaten | Ja | Service | manuelle Erfassung | Servicepläne |  | zu klären |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | nein | manuell
50000 | Texte | Diverse |  | Stammdaten | Ja | Übergreifend | DÜ-Programm | texts |  | ja |  |  | maschinell
50010 | Notizen | Kunden, Lieferanten, Kontakte etc. |  | Stammdaten | Ja | Übergreifend | DÜ-Programm | Notes |  | zu klären |  |  | maschinell
60000 | Geschäftspartner | Kunden ; Lieferanten |  | Stammdaten | Ja | ReWe | manuelle Erfassung | Geschäftspartner |  | zu klären |  |  | manuelle Erfassung
64000 | Hersteller |  |  | Hilfsstammdaten | Ja | Übergreifend | DÜ-Programm | Manufacturers |  | zu klären |  |  | maschinell
64010 | Hersteller zum Teil (Zurordnung) | Teil; Hersteller |  | Stammdaten | Ja | Übergreifend | DÜ-Programm | Manufacturer (Parts) |  | zu klären |  |  | maschinell
65000 | Zustand (Stamm) |  | Zustand (Objekt) | Stammdaten | ja | Übergreifend | DÜ-Programm | Workflow Status (Master Files) |  | ja |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | Nein | 50
65010 | Zustand (Objekt) | Zustand (Stamm) |  | Stammdaten | ja | Übergreifend | DÜ-Programm | Workflow Status (Assignments) |  | ja |  |  |  | ja | ja | nein | nein | R2R | Nein | 50
66000 | L&L Projektbausteine |  |  | Hilfsstammdaten | Ja | Übergreifend | Importprogramm | Import List & Label Projektbausteine |  | ja |  |  |  | ja | ja |  |  | R2R | Nein | 70
66010 | Formulare |  |  | Stammdaten | Ja | Übergreifend | Importprogramm | Import Formularvorlagen |  | ja |  |  |  | ja | ja |  |  | R2R | Nein | 70
66020 | Listen |  |  | Stammdaten | Ja | Übergreifend | Importprogramm | Import Listenansichten |  | ja |  |  |  | ja | ja |  |  | R2R | Nein | 70
68000 | Projektvorlagen |  |  | Stammdaten | Ja | Projekt | manuelle Erfassung | Projektvorlagen |  | ja |  |  | manuelle Erfassung
68010 | Projekte |  |  | Stammdaten | Ja | Projekt | DÜ-Programm | projects |  | zu klären |  |  | maschinell |  |  |  |  | pFT-Anforderung Kundendaten für P1
68020 | Ressourcengruppen (Projekt) | Ressourcen (Projekt) |  | Stammdaten | Ja | Projekt | manuelle Erfassung | Ressourcengruppen |  | zu klären |  |  | manuelle Erfassung
68030 | Ressourcen (Projekt) |  |  | Stammdaten | Ja | Projekt | manuelle Erfassung | Ressourcen |  | zu klären |  |  | manuelle Erfassung
68040 | Ressourcenkalender (Projekt) | Ressourcen (Projekt) |  | Stammdaten | Ja | Projekt | manuelle Erfassung | Ressourcenkalender |  | zu klären |  |  | manuelle Erfassung
68050 | Standardvorgänge (Projekt) |  |  | Stammdaten | Ja | Projekt | manuelle Erfassung | Standardvorgänge |  | zu klären |  |  | manuelle Erfassung
68060 | Tätigkeiten (Projekt) |  |  | Stammdaten | Ja | Projekt | manuelle Erfassung | Tätigkeiten |  | zu klären |  |  | manuelle Erfassung
69000 | Prüfpläne |  |  | Stammdaten | Ja | Service | manuelle Erfassung |  |  | zu klären |  |  | manuelle Erfassung
69500 | INWB Mapping |  |  | Hilfsstammdaten | Ja | Übergreifend | DÜ-Programm | Mappings (INWB) |  | zu klären |  |  | maschinell
70000 | Zeichnungsverwaltung |  |  | Stammdaten | Ja | Technik | DÜ-Programm | drawings |  | zu klären |  |  | maschinell
70020 | Kategorien zur Zeichnung |  |  | Stammdaten | Ja | Technik | DÜ-Programm | categories (drawings management) |  | zu klären |  |  | maschinell
70030 | Zeichnungen Teil | Teile, Zeichnungen |  | Stammdaten | Ja | Technik | DÜ-Programm | drawings (Parts) |  | zu klären |  |  | maschinell
71000 | Angebot |  |  | Bewegungsdaten | Ja | Vertrieb | DÜ-Programm | quotes |  | zu klären |  |  | maschinell
71010 | Auftrag |  |  | Bewegungsdaten | Ja | Vertrieb | DÜ-Programm | orders | Offene Aufträge | ja |  |  | maschinell
71020 | Verpackungsvorschriften (Auftrag) |  |  | Bewegungsdaten | Ja | Vertrieb | DÜ-Programm | packaging instructions (Order) |  | zu klären |  |  | maschinell
71030 | Abrufauftrag |  |  | Bewegungsdaten | Ja | Vertrieb | DÜ-Programm | Call Sales Orders |  | zu klären |  |  | maschinell
71040 | Rahmenauftrag |  |  | Bewegungsdaten | Ja | Vertrieb | DÜ-Programm | Blanket Order |  | zu klären |  |  | maschinell
71050 | Abruf-Lieferung |  |  | Bewegungsdaten | Ja | Vertrieb | DÜ-Programm | Shipments (Call Sales Order Lines) |  | zu klären |  |  | maschinell
71060 | Rahmenauftrag weitere Kunden |  |  | Bewegungsdaten | Ja | Vertrieb | DÜ-Programm | Blanket Order (more Customers) |  | zu klären |  |  | maschinell
71070 | Demo-Lieferschein |  |  | Bewegungsdaten | Ja | Vertrieb | manuelle Erfassung | Demo-Lieferschein |  | zu klären |  |  | manuelle Erfassung
71080 | Lieferschein |  |  | Bewegungsdaten | Ja | Vertrieb | DÜ-Programm | shipping documents |  | zu klären |  |  | maschinell
71090 | Rechnung |  |  | Bewegungsdaten | Ja | Vertrieb | DÜ-Programm | invoices |  | zu klären |  |  | maschinell
71100 | Gutschrift |  |  | Bewegungsdaten | Ja | Vertrieb | manuelle Erfassung | Gutschrift |  | zu klären |  |  | manuelle Erfassung
72000 | Chargen | Chargenarten |  | Bewegungsdaten | Ja | MaWi | DÜ-Programm | lots |  | zu klären |  |  | maschinell
72010 | Seriennummer |  |  | Bewegungsdaten | Ja | MaWi | DÜ-Programm | serial numbers |  | zu klären |  |  | maschinell
72020 | Lager Zu-/Abgänge (Bestandsbuchungen) / Wertbuchungen |  |  | Bewegungsdaten | Ja | MaWi | DÜ-Programm | Stock On Hand |  | zu klären |  |  | maschinell
72030 | Durchschnittspreise |  |  | Bewegungsdaten | Ja | Übergreifend | NEMO | average prices |  | Ja |  |  | Ja
72040 | Packmittelbestände |  |  | Bewegungsdaten | Ja | Vertrieb | DÜ-Programm | packaging instructions |  | zu klären |  |  | maschinell
73000 | Anfrage |  |  | Bewegungsdaten | Ja | Einkauf | manuelle Erfassung | Anfrage |  | zu klären |  |  | manuelle Erfassung
73010 | Bestellung |  |  | Bewegungsdaten | Ja | Einkauf | DÜ-Programm | purchase orders |  | ja |  |  | maschinell
73020 | Auftragsbestätigung |  |  | Bewegungsdaten | Ja | Einkauf | manuelle Erfassung | Auftragsbestätigung |  | zu klären |  |  | manuelle Erfassung
73030 | Bestellung mit Lieferplan |  |  | Bewegungsdaten | Ja | Einkauf | manuelle Erfassung | Bestellung mit Lieferplan |  | zu klären |  |  | manuelle Erfassung
73040 | Rahmenbestellung |  |  | Bewegungsdaten | Ja | Einkauf | DÜ-Programm | blanket purchase order |  | zu klären |  |  | maschinell
73050 | Wareneingang |  |  | Bewegungsdaten | Ja | Einkauf | manuelle Erfassung | Wareneingang |  | zu klären |  |  | manuelle Erfassung
73060 | Belastungsanzeige |  |  | Bewegungsdaten | Ja | Einkauf | manuelle Erfassung | Belastungsanzeige |  | zu klären |  |  | manuelle Erfassung
73070 | Rechnungskontrollbeleg |  |  | Bewegungsdaten | Ja | Einkauf | manuelle Erfassung | Rechnungskontrollbeleg |  | zu klären |  |  | manuelle Erfassung
74000 | Serviceauftrag |  |  | Bewegungsdaten | Ja | Vertrieb | DÜ-Programm | service orders |  | zu klären |  |  | maschinell
74010 | Serviceaufträge Aktivitäten/Material |  |  | Bewegungsdaten | Ja | Vertrieb | DÜ-Programm | service orders |  | zu klären |  |  | maschinell
74020 | Call |  |  | Bewegungsdaten | Ja | Vertrieb | manuelle Erfassung | Call |  | zu klären |  |  | manuelle Erfassung
74030 | Wartungsvertrag |  |  | Bewegungsdaten | Ja | Vertrieb | manuelle Erfassung | Wartungsvertrag |  | zu klären |  |  | manuelle Erfassung
75000 | EDI Partnerstammdaten |  |  | Hilfsstammdaten | Ja | Übergreifend | DÜ-Programm | Partner MstrFiles EDI |  | zu klären |  |  | maschinell
77000 | Kommissionierschein |  |  | Bewegungsdaten | Ja | MaWi | manuelle Erfassung | Kommissionierschein |  | zu klären |  |  | manuelle Erfassung
77010 | Lieferschein an Lager |  |  | Bewegungsdaten | Ja | MaWi | manuelle Erfassung | Lieferschein an Lager |  | zu klären |  |  | manuelle Erfassung
77020 | Produktionsauftrag |  |  | Bewegungsdaten | Ja | Produktion | manuelle Erfassung | Produktionsauftrag |  | ja |  |  | manuelle Erfassung
78000 | Produktakte |  |  | Bewegungsdaten | Ja | Übergreifend | DÜ-Programm | Product Files |  | zu klären |  |  | maschinell
81000 | Salden |  |  | Bewegungsdaten | Ja | ReWe | DÜ-Programm | balances |  | zu klären |  |  | maschinell
81010 | Posten |  |  | Bewegungsdaten | Ja | ReWe | DÜ-Programm | batch postings |  | zu klären |  |  | maschinell
84000 | Statistiken |  |  | Bewegungsdaten | Ja | Statistik | DÜ-Programm | statistics |  | zu klären |  |  | maschinell
85120 | Tätigkeitserfassung Mitarbeiter (Projektmanagement) |  |  | Bewegungsdaten | Ja | Projekt | DÜ-Programm | Activities (Projects) |  | zu klären |  |  | maschinell
85130 | Anordnungsbeziehungen |  |  | Bewegungsdaten | Ja | Projekt | DÜ-Programm | Sequential Relations |  | ja |  |  | maschinell
89000 | Kostenstellenbuchungen |  |  | Bewegungsdaten | Ja | ReWe | DÜ-Programm | Postings (Cost Center Accounting) |  | zu klären |  |  | maschinell
89010 | Kostenträgerbuchungen |  |  | Bewegungsdaten | Ja | ReWe | DÜ-Programm | postings (cost object accounting) |  | zu klären |  |  | maschinell
90000 | Angebot (DMS) |  |  | DMS | Ja | Vertrieb | manuelle Erfassung | Batchimport DMS |  | zu klären |  |  | manuelle Erfassung
90010 | Auftrag (DMS) |  |  | DMS | Ja | Vertrieb | manuelle Erfassung | Batchimport DMS |  | zu klären |  |  | manuelle Erfassung
90020 | Lieferschein (DMS) |  |  | DMS | Ja | Vertrieb | manuelle Erfassung | Batchimport DMS |  | zu klären |  |  | manuelle Erfassung
90030 | Rechnung (DMS) |  |  | DMS | Ja | Vertrieb | manuelle Erfassung | Batchimport DMS |  | zu klären |  |  | manuelle Erfassung
90040 | Zeichnung (DMS) |  |  | DMS | Ja | Technik | manuelle Erfassung | Batchimport DMS |  | zu klären |  |  | manuelle Erfassung
Note on B9: Schmitz, Benno: Name des Programms in proALPHA um das Datenobjekt zu erfassen. Wenn Kommentar, dann den Link wenn kein Direktaufruf aus dem Menü möglich.
Note on H9: Schmitz, Benno: Besteht ein DÜ-Programm kann das zugehörige Programm über den Namen des Objektes aufgerufen werden.
Note on U30: Schmitz, Benno: Im Dokuemnt liegt für die Belege ein Best practise vor, Die Kunden und Lieferanten sind mit dem Kunden abzustimmen.
Note on B36: Schmitz, Benno: Buchungsperioden Material, Zeit, Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung
Note on I36: Schmitz, Benno: Buchungsperioden Material, Zeit, Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung
Note on B37: Schmitz, Benno: Planvarnainten sind für die Fibu, die Kostenstellenrechnung, die Kostenträgerrechnung und für die Ergebnisträgerrechnung zu erstellen
Note on I41: Borkowski, Thomas: Gemäß R2R-Dokumentation kann im pA Menü unter: Systemverwaltung\Tools\Datenübernahme\Konfiguration\ das Programm "Ready2Run - Grundkonfiguration" ausgeführt werden, das neben anderen Datensätzen genau eine Auftragsart (Dummy) anlegt (vgl. hierzu a. R2R-Dokumentation). Weitere Auftragsarten sind manuell anzulegen.
Note on B42: Schmitz, Benno: Teil\Funktion\Preislisten\Funktion\Preise
Note on B91: Schmitz, Benno: Für den Bankenimport stehen zwei Arten der Datenübernahme bereit. Am Bankenstamm befindet sich ein Importprogramm. Im Weiteren besteht ein DÜ Tool.Das
Note on B94: Borkowski, Thomas: Wird ab pA Version 6.1h bereits mit der Installation ausgeliefert.
Note on B102: Schmitz, Benno: Zustände können je Workflowberiech erfasst werden. Das Erfassungprogramm findet sich unter z.B. Teil\Extras\Workflow\Zustände Teil
Note on U107: Schmitz, Benno: Adresse der Firma für Lagerort etc.
Note on I108: Jung, Marcus: KontenArt = leer
Note on B112: Scholz, Eric: IC Base
Note on B113: Scholz, Eric: IC Base
Note on B122: Schmitz, Benno: Teile\Funktion\EAN
Note on B123: Schmitz, Benno: Teil\Funktion\Preislisten\Funktion\Preise
Note on B128: Schmitz, Benno: Schmitz, Benno: Wird am Lieferanten unter Funktion Bestelladresse manuell gepflegt)
Note on B129: Schmitz, Benno: Teil\Funktion\Llieferanten
Note on B130: Schmitz, Benno: Teiele\Funktion\Lieferanten\Funktion\Preise
Note on B131: Schmitz, Benno: Teile\Funktionen\Lieferanten\Beistellteile
Note on B132: Schmitz, Benno: Teiele\Funktion\Lieferanten\Funktion\Rabatte
Note on I135: Jung, Marcus:
Note on B137: Scholz, Eric: Zuordnung Rolle -> Gruppe
Note on B138: Scholz, Eric: Zuordnung Benutzer -> Rolle
Note on B139: Scholz, Eric: Zuordnung Benutzer -> Gruppe
Note on B148: Schmitz, Benno: Kunden\Funktion\Teilerabattgruppe
Note on B149: Schmitz, Benno: Kunde\Funktion\Transportinformationen
Note on B151: Schmitz, Benno: Kunde\Funktion\Umsatzsteuer-Identifikationsnummern Lieferant\Funktion\Umsatzsteuer-Identifikationsnummern
Note on B153: Schmitz, Benno: Schmitz, Benno: Wird am Kunden unter Funktion Rechungsadresse manuell gepflegt)
Note on B154: Schmitz, Benno: Wird am Kunden unter Funktion Lieferadresse manuell gepflegt)
Note on B157: Schmitz, Benno: Teile\Funktion\Kunden\Funktion\Kundensonderpreise
Note on B159: Schmitz, Benno: Teile\Funktion\Vertriebsstückliste
Note on B163: Schmitz, Benno: Merhwegpackmittel\Funktion\Pool Kunden
Note on B166: Schmitz, Benno: Kunde\Funktion\Lieferadressen\Funktion\Abladestellen
Note on B167: Schmitz, Benno:
Note on B168: Schmitz, Benno: Mehrwegpackmittel\Funktion\Lagerorte
Note on B170: Schmitz, Benno: Teile\Funktion\Disposition
Note on B171: Schmitz, Benno: Teil\Funktion\Verpackungsmengeneinheit
Note on B173: Schmitz, Benno: Belegparameter können übergreifend oder pro Objekt z.B: Kunde oder Lieferant oder Beleg definiert werden. Sie sind unter Funktion am Objekt einzurichten.
Note on B186: Schmitz, Benno: Standardstückliste\Funktion\Elektrostückliste
Note on B192: Schmitz, Benno: Können manuell am jeweiligen Objekt (Teile, Lieferanten etc.) unter Funktion erfasst werden.
Note on B205: Schmitz, Benno: Ehemals: Prozesse
Note on I205: Schmitz, Benno: Ehemals: Prozesse
Note on B206: Schmitz, Benno: Textimport an den Objekten z.B. Teile, Lieferanten etc. weiteres siehe Dokumentation) Die Texte können direkt unter dem jeweiligen Objekt z.B. Teile\Funktion\Texte erfasst werden.
Note on B207: Schmitz, Benno: Notizen liegen an verschiedenen Objekten vor: z.B. Kunden, Liefernaten, Teile, Belege unter Funktion\Notizen
Note on B211: Schmitz, Benno: Planvarnainten sind für die Fibu, die Kostenstellenrechnung, die Kostenträgerrechnung und für die Ergebnisträgerrechnung zu erstellen
Note on D211: Schmitz, Benno: die Zustände werden mit diesem Import dem Objekt zugeordnet
Note on B212: Schmitz, Benno: die Zustände werden mit diesem Import dem Objekt zugeordnet
Note on C212: Schmitz, Benno: Planvarnainten sind für die Fibu, die Kostenstellenrechnung, die Kostenträgerrechnung und für die Ergebnisträgerrechnung zu erstellen
Note on B213: Scholz, Eric: E:\proalpha-code\common\9\bin\addons\includelayouts
Note on I225: Schmitz, Benno: Wenn im Projekt CA-Link genutzt wird, wird der Import idR. Hierüber vorgenommen
Note on B226: Schmitz, Benno: Zeichnungsverwaltung\Funktion\Kategorien
Note on B227: Schmitz, Benno: Teil\Funktion\Zeichnungen
Note on I242: Borkowski, Thomas: Über das DÜ-Programm 'Bestände' kann der Durchschnittspreis mitgegeben werden. Es existiert kein separates DÜ-Programm.
Note on I253: Schmitz, Benno: das Importprogramm service orders benötigt eine zusätzliche importdatei in
Note on B263: Schmitz, Benno: Die Datenanlage von Statistiken findet an verschiednene Objekten statt. Tagesstatistig an: - Firma Gesamt - Auftragsarten - Teilegruppen Regionen Sparten Lagerorten
Note on B265: Schmitz, Benno: Projekte\Funktion\Projektstutkur\Funktion\Ablaufplanung\Vorgänger{Nachfolger
Note on B266: Schmitz, Benno: Da manuelle Bebuchen von Kostenstellen ist mit verschiedenen buchungen möglich. - Kostenbuchung KSt - Kostenbuchung KSt (Stapel) etc.
Note on B267: Schmitz, Benno: Schmitz, Benno: Da manuelle Bebuchen von Kostenstellen ist mit verschiedenen buchungen möglich. - Dialogbuchungen - Stapelbuchungen) etc.
Note on B268: Schmitz, Benno: DMS Dokumente können am jeweiligen Beleg kontextbezogen abgelegt werden.
Note on I268: Schmitz, Benno: Soll eine viellzahl von DMS Belegen strukturiert an Belgen abgelegt werden ist ein automatisierter Imort mithilfe des DMS Batcharchivierung einsetzbar.
Note on B269: Schmitz, Benno: Schmitz, Benno: DMS Dokumente können am jeweiligen Beleg kontextbezogen abgelegt werden.
Note on I269: Schmitz, Benno: Soll eine viellzahl von DMS Belegen strukturiert an Belgen abgelegt werden ist ein automatisierter Imort mithilfe des DMS Batcharchivierung einsetzbar.
Note on B270: Schmitz, Benno: Schmitz, Benno: DMS Dokumente können am jeweiligen Beleg kontextbezogen abgelegt werden.
Note on I270: Schmitz, Benno: Soll eine viellzahl von DMS Belegen strukturiert an Belgen abgelegt werden ist ein automatisierter Imort mithilfe des DMS Batcharchivierung einsetzbar.
Note on B271: Schmitz, Benno: Schmitz, Benno: DMS Dokumente können am jeweiligen Beleg kontextbezogen abgelegt werden.
Note on I271: Schmitz, Benno: Soll eine viellzahl von DMS Belegen strukturiert an Belgen abgelegt werden ist ein automatisierter Imort mithilfe des DMS Batcharchivierung einsetzbar.
Note on B272: Schmitz, Benno: Schmitz, Benno: DMS Dokumente können am jeweiligen Beleg kontextbezogen abgelegt werden.
Note on I272: Schmitz, Benno: Soll eine viellzahl von DMS Belegen strukturiert an Belgen abgelegt werden ist ein automatisierter Imort mithilfe des DMS Batcharchivierung einsetzbar.

## Statushistorie
DÜ-Status in der Historie
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 2024-12-03 |  | 2000-07-01 |  | 2000-01-01
Reihenfolge | DÜ-Objekt | Übernahme-relevant? | PROD | TEST | PROD | TEST | PROD | TEST

## Anhang
Entscheidung | Status % | Status Prod
ja | 0%
nein | 25% | x
zu klären | 50%
75%
85%
90%
95%
100%